По проекту «Сказать жизни. Да»

Служба помощи семье и детям Шегарского района, которая относится к ОГКУ «ЦСПСиД Молчановского района» в 2023году стала победителем Всероссийского конкурса социальных проектов Фонда Тимченко. Из 285-ти заявок, поступивших на конкурс, победителями стали всего 54 проекта.  Из Томкой области поддержку получил единственный проект –«Сказать жизни.Да!», который представила Служба помощи семье и детям Шегарского района. Реализация проекта рассчитана на полтора года. И проект начал свою реализацию с 01.10.2023г.  На основании предоставленных списков мобилизованных, Администрацией Шегарского района, отработаны следующие населенные пункты: с. Победа-Лесная дача, с.Трубачево, с.Малобрагино, с.Вороновка, с.Гусево, с.Анастасьевка, д.Нащеково, с.Баткат, с.Каргала, с.Бабарыкино, с.Вознесенка. В списках мобилизованных числится 63 человека. Так же получены данные добровольцев из каждого сельского поселения. Где проводились встречи. Все списки по сельским поселениям отработаны с главами поселений. Так же все встречи с семьями согласованы через глав поселений. Время встреч тоже согласовывалось с семьями СВО. С разрешения семей участников СВО создана группа взаимопомощи — Ватсапп. В чате состоит 42 человека.   Командой проекта проведено 9 заседаний «Клуба родственников участников СВО» Разработаны и выданы памятки «Нормальная реакция на ненормальные обстоятельства», «К вам обратился за помощью участник СВО», «Юридическая помощь участникам СВО и их семей». Проведены беседы разъяснительного характера по мерам социальной поддержки, так же собрана информация о проблемах возникших в семьях участников СВО и добровольцев. В рамках проекта ведется работа с Центром социальной защиты населения. Получены памятки по мерам социальной поддержки, данные специалистов в каждом населенном пункте.  Для информирования семей участников СВО (получение мер социальной поддержки). За отработанный период отработано 39 семей участников СВО, 7 семей добровольцев. Оказана психологическая помощь 18 семьям, из них 1 ребенок,1 ветеран боевых действий, 16 родственникам семей участников СВО и добровольцев.

На протяжении всего периода на постоянной связи ведется работа по консультированию с государственным фондом «Защитники Отечества», непосредственно с куратором Волковой Аллой Ивановной. По просьбе фонда 14.02.2024г. с 10-00 до 13-00 была организованна рабочая встреча фонда с семьями участников СВО и самими участниками СВО на базе Службы помощи семьям и детям Шегарского района.  На встрече присутствовали Заместитель по социальной политики Администрации Шегарского района Зверева Т.В и начальник «Центра социальной помощи населению» Шегарского района Шахрай Е.В. На встрече обсуждались вопросы материальной помощи родственникам СВО, порядок присвоения категории ветеран боевых действий, льготы на газификацию и многое другое.

Информация о проекте вышла за территорию Шегарского района. К нам обратились родственники участников СВО из Алтайского края, Чаинского района, г.Северск, г.Томск.

Всем оказана консультация.

Руководитель проекта   Зычкова Е.О